山西药科职业学院2012年毕业生离校工作日程安排表

| 时间 | 项目 | 工作内容及要求 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月7—12日 | 毕业生返校前准备工作 | 1、制定工作方案 2、制作离校证 | 学生处 | 原超 |  |
|  |  | 3、召开在校学生干部会，增强同学的理解和关爱 4、召开毕业班级班主任会议，做好有关工作安排 | 各系 | 各系党总支书记 |  |
|  |  | 5、通过板报、标语等媒介，营造关爱毕业生和欢送毕业生的浓厚氛围 | 宣传统战部、院团委 | 彭志强、苏珍枝 |  |
|  |  | 6、毕业生文明离校倡仪书 | 院团委 | 苏珍枝 |  |
|  |  | 7、毕业生返校公寓安排、餐饮安排，离校公寓宿舍财产验收和清理工作 | 后勤处 | 郭敏 |  |
| 6月13日 | 毕业生返校 | 1、清点已返校学生，联系未返校学生，落实未返校原因，毕业生返校情况于晚9点报学生处 2、召开学生骨干会议，统一思想，提出明确要求 | 各系 | 各系党总支书记 |  |
| 6月14日－15日上午 | 毕业教育和就业指导 | 1、做好毕业生参加供需见面的有关注意事项及应聘技巧的培训，开展毕业生的择业价值观教育和就业指导 2、加强爱校感恩教育、安全稳定教育、文明离校教育、反传销教育等。 3、毕业生应征入伍动员 | 学生处、招生就业处、保卫处、成教部、各系 | 原超、王宝平、白利勇、王爱萍、各系党总支书记 |  |
|  |  | 4、以系为单位到学生处统一领取有关资料 5、组织召开主题班会 6、组织学生填写好《毕业生登记表》 7、进行毕业鉴定 | 学生处、各系、各毕业班级 | 原超、各系党总支书记、各毕业班级班主任 |  |
|  | 毕业生照相 | 8、以系为单位组织全体毕业生在东教学楼前集体合影 9、提前通知领导和有关老师，做好相关安排 | 各系 | 各系党总支书记、各毕业班级班主任 |  |
| 时间 | 项目 | 工作内容及要求 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| 6月15日下午—16日 | 职业技能鉴定 | 各班级提前与实训中心衔接，确保技能鉴定有序进行 | 实训中心 | 张虹 |  |
| 6月17日上午 | 供需见面会 | 1、提前落实参会用人单位 2、提前做好供需见面会现场的各项安排布置工作 3、做好接待工作 4、做好宣传工作 5、做好安全工作 | 招就处、学生处、各系 | 王宝平、原超 各系党总支书记 | 党政办公室、宣传统战部、保卫处、后勤处协办 |
| 6月18—20日 | 办理相关毕业手续 | 1、清核毕业生学杂费、教材费用 2、发放毕业生各种奖（助）学金等 | 计财处、学生处、各系 |  |  |
|  |  | 3、收集、整理毕业生就业信息，收回有关用工合同，统计就业情况 | 招生就业处、各系 | 王宝平、各系党总支书记 |  |
|  |  | 4、各班凭填写好的《毕业生登记表》到学生处领取离校证 5、收回各种有效学生证件 | 学生处、各系 | 原超、各系党总支书记 |  |
|  |  | 6、党费、团费的收缴，组织档案的整理及组织关系有关工作 | 组织人事部、院团委、各系 | 杨芳、苏珍枝 | 各系党总支、分团委具体组织 |
|  |  | 7、还回所借图书，收回图书借阅证 | 图书馆、各系 | 陈速生、各系党总支书记 |  |
|  |  | 8、实习鉴定 | 实训中心、各系 | 张虹、各系主任 |  |
| 6月18—20日 | 论文答辩、毕业生补考 | 各系、各班级根据教务处统一安排，提前通知到所有报名参加补考的学生，按时参加 | 教务处、各系 | 张虹、各系主任 |  |
| 6月21日 | 毕业典礼 | 以系为单位召开毕业典礼 | 各系 | 各系主任 | 时间可根据各系情况自行安排 |
| 6月21日 | 办理离校手续和文明离校 | 1、所涉及签署学生离校意见部门的各种手续要提前与各系、各班落实 2、凭有效手续办理离校证 3、各系要做好学生离校时的其他服务工作，倡导文明离校、温暖离校 | 学生处、各系、 各相关部门 | 原超、各系总支书记、各部门负责人 | 建议离校手续以班级为单位集中办理 |
| 时间 | 项目 | 工作内容及要求 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| 6月13—21日 | 毕业生安全和服务工作 | 1、保卫处全面负责毕业生返校后的安全工作 2、保卫处、学生处和各系在毕业生返校后，每天安排干部值班 3、各系要加强对人数较多学生集会时的安全管理，确保不出安全事故 4、各毕业班级班主任在毕业生返校后要全天在校进行学生教育管理，深入学生，做好各项工作 5、各系、各班级在毕业生返校后实行学生安全稳定情况日报告制度 | 保卫处、学生处、各系 | 白利勇、原超、各系党总支书记 |  |
|  |  | 6、保证公寓应有的服务，做好公寓开放期间的各项管理工作 7、提前做好用水、用电、用餐安排 8、加强对饮食安全管理，保证校内商店、饭店、食堂无卖酒水现象 9、做好对学院公共设施完好情况的统计和检查 10、做好毕业离校公寓财产清查工作 | 后勤处 | 郭敏 |  |

说明：1、各有关部门要高度重视毕业生返校及离校工作，提前部署、提前告知、注重服务。

2、各系要注重与相关部门的及时联系，沟通信息，加强协调，确保毕业生返校后各项工作有序、高效进行。