晋药院实训字〔2017〕17 号

关于印发《山西药科职业学院危险化

学品安全综合治理实施方案》的通知

各相关教学系、部门：

现将《山西药科职业学院危险化学品安全综合治理实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《山西药科职业学院危险化学品安全综合治理实施方

案》

山西药科职业学院

2017年4月21日

(公开属性：主动公开)

附件

山西药科职业学院

危险化学品安全综合治理实施方案

为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于进一步加强安全生产工作的一系列重大决策部署，贯彻各级领导的重要指示批示精神，根据山西省食品药品监督管理局办公室关于印发《山西省食品药品监督管理局危险化学品安全综合治理实施方案》（晋食药监办字〔2017〕78号）文件要求，结合学院的实际情况，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产工作的重要指示批示及省委、省政府、省食品药品监督管理局的要求，全面加强危险化学品安全管理工作，明确岗位责任，堵塞管理漏洞、强化安全意识、杜绝安全隐患，保证实践教学安全有序进行。

二、组织领导

成立综合治理领导组

组  长: 王仙芝

副组长：苏珍枝

领导组下设办公室，办公室设在实训中心。

主  任：苏珍枝（兼）

成  员: 王玉秀  马王俊  蔡翠芳  彭志强  宋金玉

高建军  王  祎  郁  敏  刘林凤  郭  敏  范春水

尤  波  王泽想  王诚刚  程侯连  各实验（训）室管理员

三、目标要求

通过危险化学品综合治理，排查治理学校危险化学品安全隐患，消除漏洞和盲区，进一步明晰危险化学品安全管理职责，降低危险化学品储存、运输、使用等环节安全风险，提高危险化学品安全监督管理能力，有效遏制危险化学品事故发生，打造和谐平安校园。

四、整治范围和重点

1.全面摸排危险化学品安全风险。对所有涉及危险化学品实验室场所进行拉网式全面排查模底, 查清危险化学品存储位置、存量、是否构成重大危险源、危害性、安全隐患、管理措施、责任单位等基本信息，梳理分类，登记造册,建立基础数据库台账。

2.健全危险化学品安全管理机制。建立严格的实验室安全管理制度，规范设置、严格管理校园内部危险化学品仓库。做到危险化学品保管双人双锁、专柜保存。建立完善危险化学品采购、储存、使用、处置等各环节的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用、安全管理，建立危险化学品安全采购、储存、使用、处置等记录台账。

3.提升危险化学品安全保障能力。落实主体责任，严格执行“一岗双责”规定，进一步提升危险化学品管理、使用人员安全意识。加强对实验室人员的安全设施及个人防护器材的配备，加强对涉及危险化学品人员的相关安全知识和应急能力培训，提高人员安全意识。

五、时间进度和工作安排

2017年4月开始至2019年10月结束，分三个阶段进行。

1.部署阶段（2017年4月）。各责任单位要按照总体要求，制定具体实施方案，明确职责，细化措施；要认真开展危险化学品安全综合治理动员部署，全面排查危险化学品安全风险，进行广泛宣传。

2.整治阶段（2017年4月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年9月深化提升）。要精心组织，认真实施，加强督导，定期开展检查，及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

3.总结阶段（2019年10月）。要认真总结经验成果，形成总结报告并报送领导组办公室（实训中心），领导组办公室汇总后报送省局办公室。

六、工作要求

1.高度重视，周密部署。各责任单位要充分认识危险化学品综合治理工作的重要性和紧迫性，要将此次危险化学品综合治理工作与学院安全风险隐患排查相结合，切实增强做好安全工作的责任感和使命感。相关责任部门领导要靠前指挥, 明晰责任，严格监管，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，积极协调解决工作中发现的同题, 确保专项整治深入具体, 成效明显。

2.明确责任,狠抓落实。各相关责任部门、单位要组织好危险化学品综合治理专项整治工作的组织实施, 按照本方案确定的任务和要求，结合本单位实际，制定具体实施方案细则，开展专项督查，并将实施方案纸质稿加盖公章后于4月30日前报实训中心,电子版发送至邮箱:shixunzhongxin2012@126.com。

3.认真总结，畅通信息。各责任单位确定一名联络员，加强信息报送，及时反馈总结遇到的问题，并从2017年5月开始每月月底前报送工作进展情况、自查情况及相关动态。综合治理领导组办公室要定期通报工作信息，适时组织工作督查，并列入年度安全工作目标责任制考核内容。

联 系 人：王玉秀

联系电话：0351-7820588    13623641126

电子邮箱：shixunzhongxin2012@126.com.

抄送：院领导。

实训中心 2017年4月21日印发